AI4S / 大模型研究
入学准备计划

40 周可执行任务清单、验收标准与补救方案

适用对象：化学背景 + AI 课程基础，编程实践依赖 AI，PyTorch 实践起步阶段

目标：在 2027 年入学前，初步具备开展 AI4S、尤其大模型相关小规模研究实验的基础能力

版本日期：2026 年 10 月 20 日

# 使用说明：这是一份执行手册，不是知识点目录

这份计划根据你的自评定制：Python 能完成简单任务但复杂任务依赖 AI；做过小项目；调试通常依赖 AI；Git 和 Linux 处于基础水平；上过机器学习、大模型架构、多智能体系统等理论课；尚未实际使用 PyTorch；能跟 README 跑项目，但对代码结构理解有限。

你的目标不是在一年内成为计算机系统或深度学习专家，而是在入学时能独立完成常规 Python 任务、理解并修改 PyTorch 训练代码、使用开源大模型做推理/评测/小规模微调，并能设计和分析一个可复现的小型研究实验。

## 你的硬件与训练策略

你报告的显卡为 RTX 2080、显存 12GB。后续任务按单卡、有限显存设计：优先小模型、短序列、小 batch、梯度累积和必要时的混合精度。

实际可用显存、驱动、CUDA、PyTorch 版本和显卡型号名称可能存在差异。第 1 周先运行硬件检查；不要在确认环境前承诺某个特定模型一定能训练。

大模型阶段优先做推理、评测和小规模微调；若全参数微调超出显存，改用 LoRA/QLoRA（仅在当前硬件与软件栈支持时）或更小模型。不要从零预训练大模型。

你还有毕业论文和必修课。基准安排每周约 8 小时，预留 2–4 小时弹性时间；繁忙周只做核心任务，不把欠下的内容无限累积。

## 每周固定节奏（基准约 8 小时）

| 时段 | 时间 | 必须做什么 |
| --- | --- | --- |
| 学习 | 1.5 小时 | 只看本周任务需要的教程/文档，写下关键概念。 |
| 动手 | 4 小时 | 完成代码任务；先独立拆解，再针对性使用 AI。 |
| 验收 | 1.5 小时 | 运行测试、重新运行、解释关键逻辑、分析错误。 |
| 整理 | 1 小时 | 更新 README、Git、实验记录和下周启动说明。 |

## AI 辅助规则

先独立思考 15–20 分钟，写出输入、输出、步骤和预期结果。

遇到困难时优先让 AI 解释概念、定位错误或给提示；避免一开始就要求生成完整项目。

如果使用 AI 生成代码，逐段解释，并自己设计至少 3 个测试案例。

第二天不看原代码，重写核心函数。可以查官方 API 文档，但不直接照抄答案。

你对最终代码负责：运行、测试、检查边界条件、记录依赖和结果。

## 每项任务的通用评分标准（10 分）

| 维度 | 0 分 | 1 分 / 2 分标准 |
| --- | --- | --- |
| 独立实现 | 无法完成 | 1：需要关键提示；2：能独立完成，允许查文档 |
| 正确性 | 结果错误/不能运行 | 1：常规输入正确；2：边界测试也通过 |
| 代码理解 | 说不清逻辑 | 1：理解大部分；2：能解释关键模块和数据流 |
| 调试能力 | 只会让 AI 重写 | 1：提示下修复；2：能定位原因并验证 |
| 可复现性 | 不能重跑 | 1：需手动调整；2：按说明在干净环境复现 |

每个阶段至少达到 8/10 分，且“正确性”和“代码理解”不得为 0。6–7 分：只补失分项；低于 6 分：重做该阶段核心任务。该分数是个人训练门槛，不是正式能力认证。

# 总览：40 周阶段安排

| 周次 | 阶段目标 |
| --- | --- |
| 第 1 周 | 真实水平测试、环境检查、Python 诊断 |
| 第 2–5 周 | Python 独立编程、测试、调试、项目结构 |
| 第 6–7 周 | 命令行、Git、环境、实验日志 |
| 第 8–10 周 | NumPy、pandas、数据审计与可视化 |
| 第 11–14 周 | 传统机器学习基线、模型比较、泄漏与误差分析 |
| 第 15–20 周 | PyTorch 张量、Dataset、训练循环、checkpoint、故障排查 |
| 第 21–25 周 | 大模型推理、tokenizer、代码阅读、评测 |
| 第 26–30 周 | 数据处理、微调、验证、消融实验 |
| 第 31–36 周 | 论文/代码仓库阅读、基线复现、改动实验、报告 |
| 第 37–40 周 | 综合项目、独立实验与入学准备考核 |

# 阶段 0｜真实水平测试与开发环境

本周目标：先找出真实短板，不默认你需要重学所有 Python。第 1 周任务完成后，根据表现调整后续节奏。

## 第 1 周｜创建研究练习仓库与检查硬件

本周操作

□ 检查 Python 版本、Git 是否可用；建立名为 ai4s-prep 的 Git 仓库。

□ 创建 week01/、tests/、notes/ 目录；建立虚拟环境并记录依赖。

□ 写 README，记录系统、Python 版本、安装与运行命令；提交初始 Git commit。

□ 如果安装了 NVIDIA 驱动，运行 nvidia-smi，记录 GPU 名称、显存和驱动版本；不要为了检查而贸然升级驱动。

必须留下的产物：可运行的 ai4s-prep 仓库、README、环境记录、初始 commit、GPU 检查记录。

验收标准：关闭终端重新打开后，按 README 能运行最小 Python 程序；git status 无意外改动；若有 NVIDIA 环境，能保存 GPU 信息。

未通过时的补救：先只处理一个问题：Python 安装、虚拟环境、Git 或驱动检查。GPU 检查失败不阻止 Python 诊断。

## 第 1 周｜Python 独立编程诊断（限时 60 分钟）

本周操作

□ 不先看教程，读取包含名称、数值和类别的 CSV。

□ 跳过或报告无效行；按类别计算记录数、均值和最大值。

□ 输出汇总 CSV 或 JSON；写至少 5 个测试：空文件、缺失值、非法数字、单类别、多类别。

□ 可以查 Python 文档，但先不要让 AI 生成代码。

必须留下的产物：week01/summarize.py、测试文件、示例 CSV、运行说明、卡点记录。

验收标准：正常输入和 5 类边界输入均有明确结果；能解释函数的输入、输出和异常处理。

未通过时的补救：把失败部分拆成 2–3 个更小函数，分别完成并测试；不要整段抄 AI 答案。

## 第 1 周｜代码阅读诊断

本周操作

□ 找一段 40–80 行的简单 Python 程序。

□ 写出执行入口、函数调用顺序、变量变化、最终输出，以及空输入时可能出现的问题。

□ 预测至少 3 个简单输入的结果，再运行核对。

必须留下的产物：notes/code_reading_diagnostic.md。

验收标准：对至少 3 个输入的预测与实际结果一致，或能解释预测错误的原因。

未通过时的补救：一次只分析一个函数；用小输入打印变量变化，逐步恢复完整调用链。

第 1 周决策：若 CSV 任务大部分能独立完成，不重学基础语法；若函数拆分、文件处理和测试都困难，将第 2–5 周的重点放在这些短板上。

# 阶段 1｜Python 从能写到能维护（第 2–5 周）

## 第 2 周｜重写 CSV 汇总工具

本周操作

□ 不看第 1 周旧代码，重新实现 CSV 汇总。

□ 拆分为读取、清洗、汇总、输出 4 个函数。

□ 处理缺失列、空行、非法数值；使用小型样例验证每个函数。

必须留下的产物：week02/csv_report/ 项目和测试。

验收标准：随机修改 3 种输入仍能正确运行；函数职责清晰，至少 5 个测试通过。

未通过时的补救：用 10 行以内的玩具数据逐个验证函数，先保证每个函数正确，再组合。

## 第 3 周｜单元测试与系统调试

本周操作

□ 为项目补齐单元测试，覆盖正常输入、边界输入和错误输入。

□ 人为制造 5 个 bug，例如列名拼错、空列表处理错误、类型转换错误、路径错误、统计逻辑错误。

□ 逐个定位并修复；每次记录现象、假设、验证方法和修复。

必须留下的产物：tests/、notes/debug_log.md。

验收标准：至少 8 个测试通过；至少 3 个 bug 有完整定位记录；能解释为什么修复有效。

未通过时的补救：一次只引入一个 bug；先复现问题，再改代码，不同时修改多个位置。

## 第 4 周｜多文件项目与命令行参数

本周操作

□ 将项目拆为读取/清洗/统计/输出模块。

□ 增加输入路径、输出路径和分组字段等命令行参数。

□ 在 README 写清楚安装、运行和常见错误处理。

必须留下的产物：可从终端运行的多文件命令行工具。

验收标准：不修改源码即可更换输入文件和输出位置；在两份不同 CSV 上运行成功。

未通过时的补救：先固定一个输入和输出，再逐个加入参数；若参数解析困难，先使用 argparse 的最小示例。

## 第 5 周｜干净环境复现与核心函数重写

本周操作

□ 在新目录重新建立环境并安装依赖。

□ 按 README 运行项目和测试。

□ 隔一天不看原代码，重新写出两个核心函数，再运行测试。

必须留下的产物：完整项目、环境说明、核心函数重写记录。

验收标准：新目录中一次运行成功；重写的函数通过对应测试。

未通过时的补救：若无法复现，检查 Python 版本、依赖、相对路径和运行命令；若重写失败，按函数职责重新练习。

阶段过关线：能写 3–5 个函数组成的程序；能根据报错定位问题；会用测试验证；能在新目录重建环境。未通过则额外补一周，不硬赶进度。

# 阶段 2｜命令行、Git 与实验工程习惯（第 6–7 周）

## 第 6 周｜命令行与 Git 工作流

本周操作

□ 练习文件创建、移动、复制、搜索、查看日志等命令行操作。

□ 在项目中创建分支、修改文件并合并。

□ 人为制造一次冲突，手动解决并提交。

□ 学习查看提交历史，并安全撤销一次错误修改。

□ 把运行命令写进 README。

必须留下的产物：Git 操作记录、README、冲突解决记录。

验收标准：不看教程完成分支、冲突解决和撤销；能解释 commit、merge、revert 的区别。

未通过时的补救：在临时目录重复操作；不在唯一的正式项目上练危险命令。

## 第 7 周｜建立实验运行流程

本周操作

□ 建立虚拟环境并安装依赖；写一个带命令行参数的 Python 脚本。

□ 将运行输出写入日志文件；支持固定随机种子和指定输出目录。

□ 保存一份 JSON 配置；运行一次成功实验，再制造一次失败并从日志定位。

□ 整理配置、日志、结果文件的目录结构。

必须留下的产物：带配置、日志、输出目录的实验脚本和说明。

验收标准：日志能回答运行参数、运行到哪一步、是否成功；别人能按 README 重跑。

未通过时的补救：暂不引入复杂配置库；先用 argparse 和 JSON 完成最小流程。

本阶段不要求立即掌握 Slurm 或 GPU 集群。先形成规范的本地研究项目流程，入组后再按实验室环境迁移。

# 阶段 3｜NumPy、数据处理与实验分析（第 8–10 周）

## 第 8 周｜NumPy 数组与向量化

本周操作

□ 创建一维、二维数组，完成索引、切片、广播和矩阵运算。

□ 用 Python 循环和 NumPy 向量化分别完成同一批计算并计时。

□ 对每个运算先写预期 shape，再运行检查。

必须留下的产物：week08/numpy_exercises.py，至少 10 个小练习。

验收标准：随机抽 3 个练习不看答案重做；能解释关键数组 shape 和运算结果。

未通过时的补救：从一维数组开始，逐步扩展到二维；每一步打印 shape。

## 第 9 周｜pandas 数据审计

本周操作

□ 读取 CSV；检查字段、类型、缺失值、重复项和异常值。

□ 练习筛选、分组统计、合并表格和导出。

□ 原始数据不得被覆盖，清洗步骤需记录。

必须留下的产物：data_audit.py、数据质量报告、清洗后文件。

验收标准：对一份 20 行手工构造数据集，统计结果可手工核验；原始数据保持不变。

未通过时的补救：用 20 行小数据逐项验证 pandas 操作，不直接对大文件盲目清洗。

## 第 10 周｜探索性数据分析报告

本周操作

□ 选一个公开表格数据集，做描述性统计、分布图和相关性分析。

□ 提出 3 个可以从数据中检验的问题，并写出结论与局限。

□ 记录数据来源、筛选和清洗过程。

必须留下的产物：包含至少 4 张图、数据来源、清洗记录和 3 个问题分析的报告。

验收标准：能说明每张图使用了什么变量、样本范围、发现和局限；不将相关性说成因果性。

未通过时的补救：若只会画图不会解释，逐图写出“图展示什么—观察到什么—不能推出什么”。

材料：NumPy https://numpy.org/doc/stable/user/；pandas https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/intro_tutorials/index.html

# 阶段 4｜机器学习实验流程（第 11–14 周）

## 第 11 周｜分类基线与评价指标

本周操作

□ 选择一个小型公开分类数据集。

□ 划分训练集、验证集和测试集；建立多数类基线。

□ 训练逻辑回归，计算准确率、精确率、召回率、F1 和混淆矩阵。

必须留下的产物：baseline.py、指标文件、运行说明。

验收标准：能解释每个数据集的用途，知道不能反复用测试集调参；指标计算与手工小例子一致。

未通过时的补救：用 10 个样本手算混淆矩阵，再与程序输出对照。

## 第 12 周｜公平比较多个模型

本周操作

□ 加入决策树和随机森林。

□ 使用相同数据划分、预处理和指标。

□ 记录参数、运行时间和结果；比较模型在哪些样本上犯错。

必须留下的产物：模型比较表和误差分析文件。

验收标准：一条命令能重跑；能解释只看准确率为什么可能误导。

未通过时的补救：固定数据划分、预处理和评估代码后再重跑所有模型。

## 第 13 周｜数据泄漏与泛化

本周操作

□ 人为制造一次数据泄漏，比较泄漏前后指标。

□ 修复泄漏并重新训练。

□ 比较不同训练集大小对结果的影响。

必须留下的产物：leakage_experiment.md 和结果表。

验收标准：能解释错误预处理/划分为何会导致指标虚高。

未通过时的补救：逐步检查每个预处理步骤发生在数据划分前还是后。

## 第 14 周｜机器学习小报告

本周操作

□ 明确研究问题，设置基线和至少两个候选模型。

□ 改变一个因素做消融；记录运行条件、结果和失败案例。

□ 写报告并整理代码。

必须留下的产物：3–4 页实验报告与完整仓库。

验收标准：读者可以重现主要结果；结论与数据一致，明确写出局限。

未通过时的补救：如果只得出“模型 A 更好”，继续分析误差、随机性和适用边界。

材料：scikit-learn 用户指南 https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html

# 阶段 5｜PyTorch 核心能力（第 15–20 周）

这是整个计划的关键阶段。优先完成动手任务；理论只学到能解释代码、定位问题的程度。

## 第 15 周｜Tensor、shape 与设备

本周操作

□ 创建 tensor，完成索引、shape、广播、矩阵运算和设备转换。

□ 写出每个运算预期 shape，再运行核对。

□ 检查 CPU 运行正常；若 CUDA 环境可用，再检查 GPU 张量运算。

必须留下的产物：tensor_lab.py，至少 10 个练习和 shape 说明。

验收标准：随机抽 3 个操作独立完成；能解释输入输出 shape。

未通过时的补救：先在 CPU 上完成；不要把 CUDA 环境问题和张量理解问题混为一谈。

## 第 16 周｜Dataset、DataLoader 与模型

本周操作

□ 使用 Dataset/DataLoader 加载一个小型数据集。

□ 定义简单多层感知机；执行一次前向传播。

□ 打印一个 batch 的输入、标签和输出 shape。

必须留下的产物：dataset.py、model.py 和可运行的单 batch 示例。

验收标准：数据能进入模型并产生预测；shape 与标签对应关系正确。

未通过时的补救：用 8 条人工数据逐步打印输入、输出、标签 shape。

## 第 17 周｜手写训练循环

本周操作

□ 实现前向计算、loss、反向传播、优化器更新和验证。

□ 记录训练/验证 loss 与至少一个评价指标。

□ 在简单合成数据或小型公开数据上训练。

必须留下的产物：train.py、日志和训练曲线。

验收标准：训练能学习到简单规律；能指出梯度计算和参数更新发生的位置。

未通过时的补救：依次检查标签、loss、梯度、学习率和参数更新；一次只改一个因素。

## 第 18 周｜Checkpoint 与可复现性

本周操作

□ 保存模型并重新加载；对同一输入比较保存前后预测。

□ 区分训练模式与评估模式；固定随机种子。

□ 记录环境、配置和模型文件路径。

必须留下的产物：checkpoint_test.py、checkpoint 和复现说明。

验收标准：重新加载后预测一致（允许说明合理的数值误差）；能解释保存/加载流程。

未通过时的补救：先只保存模型权重并验证，再逐步加入优化器状态等内容。

## 第 19 周｜故障注入与调试

本周操作

□ 分别制造不更新参数、标签错位、学习率过大、训练/验证集混淆四种故障。

□ 每次只注入一种故障，记录现象、定位证据和修复。

□ 比较修复前后的日志。

必须留下的产物：debugging_lab.md，四种故障的完整记录。

验收标准：每种故障都能描述症状、根因、验证方式和修复。

未通过时的补救：一次只保留一个故障；先用小数据复现，避免同时改多个地方。

## 第 20 周｜独立重建 PyTorch 项目

本周操作

□ 不直接复制教程，重建数据、模型、训练、验证、保存和评估流程。

□ 整理 README、依赖、配置、日志和 checkpoint。

□ 不看原代码，独立重写核心训练步骤。

必须留下的产物：完整 PyTorch 项目仓库。

验收标准：能独立写模型、训练 batch、保存并加载模型；能解释过拟合和训练/验证差异。

未通过时的补救：如果无法重建，回到第 16–18 周按模块重写；不要直接进入微调。

材料：PyTorch Learn the Basics https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/basics/intro.html

# 阶段 6｜大模型推理、代码阅读与评测（第 21–25 周）

## 第 21 周｜加载预训练模型并推理

本周操作

□ 安装 Transformers；记录 Python、PyTorch、Transformers 版本。

□ 选一个许可允许、体量适合当前设备的公开文本模型。

□ 用至少 10 条输入推理并保存输入、输出与模型配置。

□ 检查 tokenizer、token IDs 和 attention mask。

必须留下的产物：inference.py、10 条结果、环境说明。

验收标准：能在新终端重跑；能解释文本如何变成 token IDs，以及输出如何解码。

未通过时的补救：若下载/显存有障碍，换小模型或先用可访问的 notebook；不要把网络问题误判为代码问题。

## 第 22 周｜追踪模型输入输出张量

本周操作

□ 打印输入 batch、attention mask 和输出 logits 的 shape。

□ 比较单条输入与批量输入；改变最大序列长度观察截断。

□ 比较贪心解码与一种采样设置的输出差异。

必须留下的产物：tensor_trace.md，记录 shape、含义和生成结果。

验收标准：能解释 batch、序列长度、词表维度和输出的关系；能说明解码设置的影响。

未通过时的补救：每次只改变一个维度；用小输入逐步打印中间结果。

## 第 23 周｜阅读模型代码

本周操作

□ 阅读模型配置和调用入口。

□ 跟踪 tokenizer、模型输入和输出三个环节。

□ 在代码中定位 embedding、attention、MLP、归一化和输出头。

□ 画模块关系图，标出文件名、类名和关键函数。

必须留下的产物：模型模块图和代码导读。

验收标准：能根据图找到关键模块并说明输入输出；无需读完整个仓库。

未通过时的补救：先跟踪一次前向传播，不要从头到尾阅读所有源码。

## 第 24 周｜构建可复用评测程序

本周操作

□ 创建至少 30 条固定评测样本，明确输入、参考答案或评分规则。

□ 运行模型并保存逐条输出、评分、错误类型和总体指标。

□ 每次运行写入新结果文件，避免覆盖历史记录。

必须留下的产物：evaluate.py、评测数据、逐条 CSV 和指标汇总。

验收标准：总体分数可追溯到每条样本；错误案例能复查；程序能完整重跑。

未通过时的补救：先用 5 条样本跑通流程，再扩展到 30 条；先定义规则再评估。

## 第 25 周｜独立修改一个大模型实验

本周操作

□ 选择一个改动：提示模板、最大输入长度或解码参数。

□ 固定评测样本与其他条件，比较改动前后指标。

□ 检查至少 5 个变化样本，写出观察与结论边界。

必须留下的产物：两组可对照实验、结果表和 2 页报告。

验收标准：别人能复现结果；能区分观察到的差异和差异原因。

未通过时的补救：固定模型版本、数据、参数和随机性后重跑。

材料：Transformers 文档 https://huggingface.co/docs/transformers/；Datasets 文档 https://huggingface.co/docs/datasets/

# 阶段 7｜大模型数据、微调与评测（第 26–30 周）

## 第 26 周｜数据集审计与固定划分

本周操作

□ 选一个公开、许可清楚的小型数据集；检查字段、样本数、缺失、重复和分布。

□ 建立固定 train/validation/test 划分并记录数据版本。

□ 写数据处理脚本和数据审计报告。

必须留下的产物：数据审计报告、处理脚本、固定划分。

验收标准：原始数据不被覆盖；能解释每个划分的用途；数据来源可追溯。

未通过时的补救：下载受阻时换可访问公开数据；先对 100 条样本跑完整流程。

## 第 27 周｜Tokenizer 与训练样本构造

本周操作

□ 完成 tokenizer、截断和标签/训练目标构造。

□ 抽样人工检查处理前后数据。

□ 手工追踪 5 条样本的输入、目标和 mask。

必须留下的产物：preprocess.py 和样本检查报告。

验收标准：能解释输入与目标如何对齐，发现错误标签或截断问题。

未通过时的补救：缩小到 5 条样本逐项检查，不要直接处理全部数据。

## 第 28 周｜完成一次小规模微调

本周操作

□ 选适合 12GB 显存的模型与任务，先做最小可运行实验。

□ 优先考虑参数高效微调；只有在硬件与软件支持时才尝试 LoRA/QLoRA。

□ 保存训练配置、日志、checkpoint 和依赖版本。

必须留下的产物：训练脚本、日志、checkpoint、环境记录。

验收标准：训练流程能完整跑完；参数、数据和输出可追溯；不要求追求高分。

未通过时的补救：减小模型、序列长度、batch size；使用梯度累积；若显存不够，换更小模型或只做推理/评测。

## 第 29 周｜微调前后评估与错误分析

本周操作

□ 在同一固定验证集评估微调前后模型。

□ 记录训练 loss、验证指标、运行时间。

□ 分析至少 10 个失败样本。

必须留下的产物：微调前后对照表、错误分析报告。

验收标准：评价使用同一规则；能解释模型变化的证据与局限。

未通过时的补救：如果只有训练 loss，没有独立评估，暂停调参先补齐评测流程。

## 第 30 周｜消融实验

本周操作

□ 选择两个因素，例如训练数据量、学习率或训练步数。

□ 每次只改变一个因素，至少完成 3 组可比较实验。

□ 记录配置、指标、耗时和失败案例。

必须留下的产物：实验表、配置文件和简短报告。

验收标准：实验之间可比较；能解释结果支持、不支持或无法判断什么。

未通过时的补救：算力不足时缩短训练或用小模型；保持可比性优先于追求分数。

显存注意：12GB 通常适合小模型推理与部分小规模参数高效微调，但实际可运行规模取决于模型架构、序列长度、量化方式、软件版本和显存占用。每次先跑最小配置并监控显存。

# 阶段 8｜研究代码阅读与论文复现（第 31–36 周）

## 第 31 周｜选择并拆解研究问题

本周操作

□ 选择有公开代码/明确实验流程、计算成本较低的论文。

□ 写下研究问题、作者主张、数据、实验设置和评价指标。

□ 缩小为一个本地或有限算力能完成的子问题，并定义最小复现结果。

必须留下的产物：不超过 2 页的 project_proposal.md。

验收标准：问题可测量，至少有一个基线和一个可比较实验条件。

未通过时的补救：如果论文过于复杂，缩小到一个数据集、一个基线和一个主要变量。

## 第 32 周｜阅读仓库并运行基线

本周操作

□ 阅读 README、依赖文件、配置文件和主程序入口。

□ 画出数据流与训练/评测流程图。

□ 运行作者基线或按论文实现简单基线，保存环境和日志。

必须留下的产物：代码结构图、运行记录、基线结果。

验收标准：能解释从数据输入到最终指标的主要调用链。

未通过时的补救：从入口函数向下追踪；若依赖冲突严重，先建立最小基线。

## 第 33 周｜复现主要结果

本周操作

□ 固定数据版本、随机种子、模型和评价指标。

□ 运行最小实验并与论文报告结果比较。

□ 如有差异，记录数据、预处理、版本、参数、随机性和评测实现等可能原因。

必须留下的产物：复现结果表和差异记录。

验收标准：结果可追溯；如实报告偏差，不篡改数据或选择性报告。

未通过时的补救：一次只检查一个差异来源，按数据→预处理→模型版本→参数→评测顺序排查。

## 第 34 周｜提出并测试一个改动

本周操作

□ 根据基线结果提出可检验假设。

□ 预先写下预期结果和可能反例。

□ 只改变一个主要因素并保存全部输出。

必须留下的产物：实验设计、代码改动和结果。

验收标准：实验前能说清要检验什么；实验后能判断支持、不支持或证据不足。

未通过时的补救：如果同时改变多个因素，重新设计单变量实验。

## 第 35 周｜误差分析与可靠性

本周操作

□ 对失败案例分类，检查是否由少数异常样本主导。

□ 条件允许时更换随机种子或重复运行。

□ 记录方法适用边界和未解决问题。

必须留下的产物：错误案例集和稳健性检查表。

验收标准：至少给出 3 类失败模式，并附具体样本或运行证据。

未通过时的补救：选一个失败案例，逐步追踪输入、处理和输出。

## 第 36 周｜完成报告与可复现仓库

本周操作

□ 写出研究问题、方法、实验设置、结果、局限和结论。

□ 整理代码、环境说明、数据来源和运行命令。

□ 在干净环境重新运行核心实验；逐条核验 AI/同学的审阅建议。

必须留下的产物：4–6 页技术报告和可复现仓库。

验收标准：读者能理解做了什么、结果是什么、有哪些证据与局限；核心实验可重跑。

未通过时的补救：明确标注完成和未完成部分，不把部分运行说成完整复现。

# 阶段 9｜入学前综合考核（第 37–40 周）

## 第 37 周｜从空仓库搭建新实验

本周操作

□ 新建仓库，选一个简单模型评测或微调任务。

□ 写出问题、基线、数据来源、指标和实验设计。

□ 组织配置文件、数据处理程序和运行入口。

必须留下的产物：新项目骨架和实验设计文档。

验收标准：项目能从干净环境启动，关键实验步骤明确。

未通过时的补救：可以复用之前的模块，但必须自己解释并重新组织。

## 第 38 周｜独立完成基线

本周操作

□ 运行基线模型，保存原始预测、指标和日志。

□ 检查至少 10 个失败案例。

□ 验证结果可以重新生成。

必须留下的产物：基线结果、评测脚本和运行日志。

验收标准：能解释每个指标的来源，证明指标由程序计算而非手工填写。

未通过时的补救：固定数据和评估程序，排除数据处理错误后重新运行。

## 第 39 周｜完成一个有意义的改动

本周操作

□ 提出一个可检验假设，只改变一个主要因素。

□ 与基线比较结果，分析收益、代价和失败案例。

□ 写出结果支持、不支持和无法判断的内容。

必须留下的产物：对照实验表和结果分析。

验收标准：能解释实验为何值得做，以及结论的边界；没有提升也可通过。

未通过时的补救：检查实验是否有效、指标是否稳定，再提出下一步。

## 第 40 周｜模拟入组研究任务与最终自评

本周操作

□ 限时 2–3 小时阅读一个小型研究仓库，找出入口、主要模块和运行方法。

□ 在半天内定位并修复一个真实或人为注入的 bug。

□ 完成简短研究汇报，并用 10 分制表格评估五项能力。

必须留下的产物：最终项目、研究报告、代码阅读笔记、调试记录和自评表。

验收标准：项目可复现；能说明研究问题、代码结构、实验结果、错误和局限。

未通过时的补救：针对未通过的能力安排 1–2 周专项训练，不必推翻整个计划。

# 附录 A｜每周结束时填写的复盘模板

本周计划完成的任务：
________________________________________________________________________________

实际完成的任务：
________________________________________________________________________________

提交的代码 / 文档 / 实验产物路径：
________________________________________________________________________________

本周验收得分（独立实现、正确性、代码理解、调试、可复现性；每项 0–2）：
________________________________________________________________________________

最重要的一个 bug：症状 / 我的假设 / 验证方法 / 根因 / 修复：
________________________________________________________________________________

哪些代码是 AI 生成的？我能否不看原代码重写核心部分？
________________________________________________________________________________

本周最不理解的 1–3 个问题：
________________________________________________________________________________

下周第一步要做什么（写成 10 分钟内可以开始的动作）：
________________________________________________________________________________

是否需要补救？补救任务与预计用时：
________________________________________________________________________________

# 附录 B｜阶段过关清单

| 阶段 | 通过标准 | 完成 |
| --- | --- | --- |
| Python（第 5 周） | 能写函数、测试边界、定位错误、在干净目录重跑。 | □ |
| 工程工具（第 7 周） | 会 Git 分支/冲突/撤销；能记录配置与日志。 | □ |
| 数据分析（第 10 周） | 能审计、清洗、统计和解释陌生 CSV。 | □ |
| 传统 ML（第 14 周） | 能做基线、比较模型、发现数据泄漏并分析误差。 | □ |
| PyTorch（第 20 周） | 能写训练循环、验证、保存加载、定位常见训练故障。 | □ |
| 大模型基础（第 25 周） | 能加载模型、追踪输入输出、评测并修改一个实验因素。 | □ |
| 微调与评测（第 30 周） | 能完成小规模训练/微调闭环和至少两项可比较实验。 | □ |
| 研究复现（第 36 周） | 能阅读仓库、运行基线、做改动、分析偏差并写报告。 | □ |
| 综合能力（第 40 周） | 能独立搭建一个小型研究实验并解释结论边界。 | □ |

# 附录 C｜推荐材料（以官方文档为主）

Python 官方教程：https://docs.python.org/3/tutorial/

MIT Missing Semester：https://missing.csail.mit.edu/

NumPy 用户指南：https://numpy.org/doc/stable/user/

pandas 入门教程：https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/intro_tutorials/index.html

scikit-learn 用户指南：https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html

PyTorch Learn the Basics：https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/basics/intro.html

Hugging Face Transformers：https://huggingface.co/docs/transformers/

Hugging Face Datasets：https://huggingface.co/docs/datasets/

# 最后的执行原则

每周优先完成一个可验收的产物，而不是同时开多个课程。

没通过就补救失分项；不要为了追赶进度牺牲真正理解。

实验没有提升不等于失败；没有控制变量、没有基线、无法复现才是更严重的问题。

先建立本地单卡研究能力，后续入组后再根据导师课题补 Slurm、分布式训练、特定模型架构等内容。

每周可以把当前周次、任务、代码/日志、卡点发给 ChatGPT，请求具体执行指导；建议优先让 AI 解释和审查，不要直接替你完成全部代码。